## 云县
云县2025年县域商业建设行动拟支持项目清单
序号 | 拟支持项目基本情况
| 项目名称 | 建设类型 | 建设内容 | 支持方向 （重点支持商业网点建设项目 和乡村快递物流共同配送项目） | 实现功能 | 建设周期 （具体到月） | 建设进度 （已完工/建设中/前期工作） | 承办企业名称
1 | 云县县城区彩云市集综合服务商圈提质改造建设项目 | 改造 | 以云县天天商贸综合体为核心，投资1000万元，重点对天天商贸服务中心综合体3层共8100㎡进行提质改造，配套生活超市、服饰、本地特色商品（如非遗瓦房帽等）展示销售业态，提供饮品、餐饮（如非遗云县鸡肉米线、餐饮店等）、休闲、儿童娱乐等服务。东南方向连接辐射云州路珠宝一条街、草皮街老街沿线，服务南国欧城、兴泽园居民小区；西北方向连接“三河六岸”水景步行道、三江半岛“文创一条街”，服务游客及三江半岛居民小区打造夜经济。 | 彩云市集 | 通过打造经济集聚区、商业综合体、水景观、休闲、娱乐等业态，形成商文旅一体融合发展的消费场景，逐步发展成为云县县城区彩云市集综合服务商圈。 | 2023年8月-2025年12月 | 已完工 | 云县天天商贸有限公司
2 | 云县茶产品仓储流通销售一体化建设项目 | 新建 | 1.建设钢架结构集包装、仓储、销售等综合用房1栋，建筑面积1000平方米；购置安装防尘、仓储等设施设备，总投资110万元； 2.购置安装茶叶色选机一套，投资60万元。 | 一县一品 | 通过组织对茶产品进行包装、仓储、线上线下推介销售，推动本地特色产业转型升级，带动地方茶产业健康发展，助农增收，助力乡村全面振兴。 | 2023年1月-2026年2月 | 建设中，完成80% | 云县大朝山西镇邦旭勐霸古树茶专业合作社
3 | 云县生鲜基地及配送服务中心建设项目 | 新建 | 项目占地18亩，总建筑面积6000平方米，建设分拣区、保鲜库、冷藏库、冷冻库、产品集散区，包含检测、分拣、包装、冷链、运输等功能，购置40辆专业配送服务车辆。 | 示范商贸流通企业 | 通过开展学校、单位等食材配送服务，实现本地及周边农产品有效集聚及绿色低碳有效配送目标。 | 2023年1月-2025年12月 | 已完工 | 云县御源供应链有限责任公司
4 | 云县岁合商贸连锁和流通配送建设项目 | 改造 | 对现有仓库进行改造，增设冷库170.8立方米；购置冷藏车辆1台；购置配送车辆2台；配套建设监控、货架（柜）、收银系统等。拓展瓦窑坝、云顶蓝水湾、新兴街3个连锁经营店。 | 示范商贸流通企业 | 有效推动大宗商品、生活必需品、日用百货消费业态集聚，满足周围居民及过往客商多元化购物需求，创新消费场景，带动消费多元化联动发展，提供市场保供服务。 | 2023年10月—2025年3月 | 已完工 | 云县岁合超市有限公司
5 | 云县睿远批发配送中心建设项目 | 改造 | 建设商品仓库960平方米，购置物流配送车辆11台，配套建设水、电、路等基础设施。 | 示范商贸流通企业 | 批发和零售业商品市场保供配送服务。 | 2023年2月—2025年5月 | 已完工 | 云县睿远商贸有限公司
6 | 云县快递物流分拣共配中心建设项目 | 改造 | 新建快递物流分拣中心2个，总面积约4000㎡；建设县级物流仓库1个，总面积约1000㎡；优化物流配送线路，采购物流运输车辆5台；购置自动化分拣设备1台；改造提升乡村物流站点30个。 | 快递物流配送示范网点 | 畅通县乡村“三点一线”快递物流配送体系，实现末端网络全覆盖，实现全县快递物流资源整合、集中分拣、统仓共配，提高物流运输效率，降低物流成本，增强运输服务能力。 | 2023年3月-2025年12月 | 已完工 | 云县金鑫物流管理有限公司