自查自验情况表

自查自验组织单位：云县人民政府                        验收日期：2023年12月4日

| 环境问题 | 危险废物监管不到位。一些地方对医疗废物处置和医疗废水污染防治工作重视不够，处置不规范，凤庆县利盈医疗废物处理有限公司车间内医疗废物贮存量较大，处置不及时；耿马县医疗污水处理设施建设仍未实现全覆盖；临沧市金盛医疗废物处置有限公司有关问题整改不到位，省委省政府督导检查组2021年10月指出问题至今，企业仅完成100余方事故池建设且仍未投入使用，拟扩建工程尚在办理相关手续，进展缓慢。云县云川废旧轮胎再生利用有限责任公司产生的废渣油未按照危险废物管理要求进行贮存和妥善处置，无防渗漏、防雨淋措施。 |  |  |  |  |  | 整改时限 |  |  | 2023年12月底 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 整改目标 | 着力提升危险废物监管能力，健全危险废物环境监管体系，推动构建危险废物监管网络，防范化解危险废物环境风险，全县危险废物规范化管理水平、医疗废物处置能力持续提升，危险废物环境风险总体可控。 |  |  |  |  |  | 整改目标 完成情况 |  |  | 已全部完成 |  |  |
| 整改方案 编制情况 | 是R 否£ | 编制单位 | 云县人民政府 |  |  |  | 组织 审核单位 |  |  | 临沧市人民政府 |  |  |
| 整改措施 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 措施1：由市生态环境局云县分局在2023年5月底前，对云县云川废旧轮胎再生利用有限责任公司进行执法检查，依法查处生态环境违法行为并责令整改。 |  |  | 责任单位 | 市生态环境局云县分局 |  | 整改时限 |  |  | 2023年5月底前 |  | 完成情况 | 规定时限完成 R |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 其他情况： |
| 措施2：举一反三，市生态环境局云县分局、县工业和科技信息化局、县卫生健康局、各乡（镇）党委和人民政府加强对辖区危险废物(医疗废物)产生、处置机构的日常监督管理。 |  |  | 责任单位 | 市生态环境局云县分局、县工业和科技信息化局、县卫生健康局、各乡（镇）党委和人民政府 |  | 整改时限 |  |  | 2023年12月底 |  | 完成情况 | 规定时限完成 R |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 其他情况： |
| 环境违法 行为查处 | 是£ 否R | 责任单位 |  |  | 办理情况 |  |  |  |  |  |  |  |
| 责任追究 | 是£ 否R | 责任单位 |  |  | 办理情况 |  |  |  |  |  |  |  |
| 信息公开 | 是R 否£ | 信息公开 链接 | http://www.ynyx.gov.cn |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 群众满意 度调查 | 是£ 否R | 责任单位 |  |  | 调查情况 |  |  |  |  |  |  |  |
| 自查自验结论及签字 |  | 经材料核实，符合验收要求，同意上报组织验收。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

填表说明：1．自查自验组织单位填写××县（区）人民政府，政府主要领导在页眉空白处签字并加盖公章，验收日期按照完成自查自验的时间填写。

2．整改方案编制单位为整改责任单位或部门，组织审核单位填写××市人民政府。

3．计划整改目标按照通过审核的环境问题整改方案填写，整改目标完成情况据实填写。

4．整改措施栏目根据通过审核的环境问题整改方案据实填写，超过3项整改措施的，可按照本表格另附完整的整改措施一览表，应逐条列出整改措施，每条整改措施的责任单位、整改时限、完成情况。不属于规定时限完成的，分“超时限完成”“未完成”两类进行说明。

5．环境违法行为查处责任单位根据具体违法行为确定责任单位，并不限于环境保护主管部门，办理情况进行简要精炼的说明。

6．责任追究责任单位为各级纪检监察机关，办理情况进行简要精炼的说明。

7．信息公开链接只填写按照中央环境保护督察组的规定和我省信息公开和宣传报道的要求由市级主流媒体、政府门户网站、新媒体首发，或者市人民政府提供中央级、省级新闻媒体首发的链接，其他类型的链接不填写。同一内容的信息公开和宣传报道只填写一次，可注明在哪些媒体、网站上公开或报道。同一环境问题整改报道超过5条不同内容的，可按照本表格另附完整的信息公开一览表。

8．群众满意度调查的责任单位由市人民政府指定，并不限于环境保护主管部门，调查情况进行简要精炼的说明，但应明确受影响群众对环境问题整改结果是否满意。受影响群众的选择要有代表性。

9．验收结论及签字栏目中，验收结论与栏目中规范化表述不同的，可据实填写。参加验收的人员全员签字确认，并另附参加验收人员一览表写明验收人员姓名、单位和职务等信息。

10．填写是或否的内容，在£内勾选R。